## Chung
Phiên bản kiểm thử lần cuối cùng : 17/06/2026
Test Case ID | Test Case Description | Test Procedures |  | Test Case Input Value | Test Case Expected Result | Status
|  | Step to Perform | Step Expected Result
TC_PUB_01 | Kiểm tra Trạng thái kết nối Hệ thống (Health Check) | 1. Gửi yêu cầu GET đến /health để kiểm tra trạng thái máy chủ. | Mong đợi: Hệ thống phản hồi trạng thái hoạt động tốt, trả về phiên bản và thời gian. Thực tế: Kết nối thành công. Máy chủ hoạt động tốt. | Không có | Hệ thống phản hồi trạng thái hoạt động bình thường (HTTP 200, success: true). | Pass
TC_PUB_02 | Truy xuất danh sách Dịch vụ nha khoa công khai và Bảng giá | 1. Gửi yêu cầu GET đến /services để lấy danh sách dịch vụ nha khoa phòng khám. | Mong đợi: Trả về danh sách dịch vụ thành công (HTTP 200). Lưu lại dịch vụ đầu tiên để đặt lịch. Thực tế: Thành công. Lấy dịch vụ nha khoa định kỳ. | Không có | Bệnh nhân có thể xem đầy đủ danh sách dịch vụ và bảng giá công khai của phòng khám. | Pass
TC_PUB_03 | Truy xuất các Nhóm danh mục dịch vụ phòng khám | 1. Gửi yêu cầu GET đến /services/categories để lấy danh mục dịch vụ. | Mong đợi: Trả về đầy đủ các nhóm danh mục dịch vụ nha khoa (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống trả về danh sách danh mục hợp lệ. | Không có | Hệ thống trả về đầy đủ các nhóm danh mục dịch vụ nha khoa hợp lệ. | Pass
TC_PUB_04 | Hỏi đáp tư vấn răng miệng với AI Chatbot công cộng (Public Chat) | 1. Gửi yêu cầu POST đến /chat/public để hỏi AI Chatbot câu hỏi về sâu răng. | Mong đợi: AI Chatbot phản hồi đúng câu trả lời tư vấn sức khỏe từ AI (HTTP 200). Thực tế: AI Chatbot phản hồi đúng giải pháp phòng bệnh sâu răng. | {"message": "Lam sao de han che sau rang?"} | AI Chatbot phản hồi thông minh, hướng dẫn phòng ngừa sâu răng hiệu quả. | Pass

## Admin
Phiên bản kiểm thử lần cuối cùng : 17/06/2026
Test Case ID | Test Case Description | Test Procedures |  | Test Case Input Value | Test Case Expected Result | Status
|  | Step to Perform | Step Expected Result
TC_ADM_01 | Đăng nhập tài khoản Quản trị viên (Admin Login) | 1. Gửi yêu cầu đăng nhập POST đến /auth/login bằng tài khoản Admin. | Mong đợi: Đăng nhập thành công (HTTP 200), trả về Admin JWT Token. Thực tế: Đăng nhập thành công. Đã xác thực JWT Token. | Email: admin@vinamec.vn Password: admin123 | Đăng nhập thành công, hệ thống trả về Token quyền Quản trị viên. | Pass
TC_ADM_02 | Truy xuất thông tin hồ sơ cá nhân của Admin | 1. Dùng Token truy cập GET /auth/me để lấy thông tin cá nhân của Admin. | Mong đợi: Trả về thông tin chi tiết tài khoản Admin (HTTP 200). Thực tế: Thực thi thành công. (HTTP 200) | Admin JWT Token | Trả về thông tin chi tiết tài khoản Admin thành công. | Pass
TC_ADM_03 | Admin quản lý danh sách Tài khoản người dùng toàn hệ thống | 1. Admin gửi yêu cầu GET đến /users để xem danh sách tài khoản người dùng. | Mong đợi: Hệ thống phản hồi danh sách người dùng thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống phản hồi danh sách người dùng thành công. | Admin JWT Token | Trả về toàn bộ danh sách tài khoản người dùng đăng ký hợp lệ trong hệ thống. | Pass
TC_ADM_04 | Admin quản lý danh sách Bệnh nhân đăng ký khám bệnh | 1. Admin gửi yêu cầu GET đến /patients để xem danh sách bệnh nhân. | Mong đợi: Trả về đầy đủ danh sách bệnh nhân của phòng khám (HTTP 200). Thực tế: Trả về đầy đủ danh sách thông tin bệnh nhân. | Admin JWT Token | Trả về đầy đủ danh sách bệnh nhân đã đăng ký thông tin. | Pass
TC_ADM_05 | Admin quản lý danh sách Bác sĩ phòng khám | 1. Admin gửi yêu cầu GET đến /doctors để xem danh sách bác sĩ. | Mong đợi: Trả về danh sách bác sĩ đầy đủ (HTTP 200). Lưu Doctor ID của bác sĩ Tú. Thực tế: Đã lấy danh sách bác sĩ và lưu ID bác sĩ Tú. | Admin JWT Token | Lấy danh sách bác sĩ thành công, trích xuất ID bác sĩ Tú. | Pass
TC_ADM_06 | Admin giám sát danh sách Ca trực của phòng khám | 1. Admin truy cập GET /shifts để xem toàn bộ danh sách ca trực. | Mong đợi: Trả về danh sách ca làm việc của bác sĩ thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách ca làm việc của toàn phòng khám. | Admin JWT Token | Trả về danh sách các ca làm việc của toàn bộ bác sĩ nha khoa. | Pass
TC_ADM_07 | Admin theo dõi và cấu hình danh mục Ca trực mặc định | 1. Admin gửi yêu cầu GET đến /shifts/configs để lấy cấu hình ca trực hiện tại. | Mong đợi: Hệ thống trả về các cấu hình ca trực sáng, chiều, tối thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống truy cập và cấu hình ca trực mặc định tốt. | Admin JWT Token | Truy xuất thành công cấu hình ca trực mặc định sáng/chiều/tối toàn hệ thống. | Pass
|  | 2. Admin thử nghiệm cập nhật cấu hình ca trực PUT đến /shifts/configs. | Mong đợi: Cập nhật ca trực thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống truy cập và cấu hình ca trực mặc định tốt. | Admin JWT Token Payload configs ca sáng mặc định
TC_ADM_08 | Admin theo dõi và giám sát lịch hẹn khám toàn phòng khám | 1. Admin truy cập GET /appointments để xem toàn bộ lịch hẹn khám bệnh. | Mong đợi: Trả về danh sách lịch hẹn khám thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về lịch sử danh sách cuộc hẹn khám bệnh. | Admin JWT Token | Trả về danh sách lịch hẹn đặt khám của tất cả bệnh nhân nha khoa. | Pass
TC_ADM_09 | Admin theo dõi Báo cáo thống kê hiệu suất lịch khám bệnh | 1. Admin truy cập GET /appointments/stats để xem số liệu thống kê lịch khám. | Mong đợi: Trả về thống kê số lượng lịch hẹn, chờ, hoàn thành (HTTP 200). Thực tế: Phản hồi báo cáo thống kê cuộc hẹn đầy đủ. | Admin JWT Token | Trả về chi tiết số lượng lịch chờ duyệt, đã duyệt, hoàn thành và đã hủy. | Pass
TC_ADM_10 | Admin xem danh sách toàn bộ Hồ sơ Bệnh án | 1. Admin truy cập GET /records để xem toàn bộ bệnh án phòng khám. | Mong đợi: Trả về danh sách bệnh án thành công (HTTP 200). Thực tế: Truy xuất thành công danh sách hồ sơ bệnh án. | Admin JWT Token | Trả về danh sách bệnh án phòng khám thành công để thống kê bệnh học. | Pass
TC_ADM_11 | Admin kiểm tra Điểm số sức khỏe răng miệng của Bệnh nhân | 1. Admin truy cập GET /scores để xem toàn bộ điểm răng miệng bệnh nhân. | Mong đợi: Trả về danh sách điểm sức khỏe răng miệng (HTTP 200). Thực tế: Truy xuất điểm sức khỏe răng miệng thành công. | Admin JWT Token | Trả về toàn bộ danh sách điểm răng miệng của tất cả bệnh nhân đăng ký. | Pass
TC_ADM_12 | Admin kiểm tra chỉ số Dashboard tổng quan phòng khám | 1. Admin truy cập GET /admin/dashboard để lấy dữ liệu KPI. | Mong đợi: Hệ thống phản hồi thành công và trả về số liệu KPI chính xác (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống trả về các chỉ số KPI hoạt động tổng quan. | Admin JWT Token | Trả về các chỉ số KPI hoạt động tổng quan (doanh thu, điểm số, lịch khám). | Pass
TC_ADM_13 | Admin kiểm tra thống kê số lượng người dùng theo vai trò | 1. Admin truy cập GET /admin/users/stats để lấy số liệu. | Mong đợi: Trả về số liệu thống kê vai trò người dùng thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về số liệu thống kê vai trò người dùng thành công. | Admin JWT Token | Hệ thống trả về chính xác số liệu phân chia các tài khoản. | Pass
TC_ADM_14 | Admin giám sát thông tin cấu hình máy chủ và môi trường (System Info) | 1. Admin truy cập GET /admin/system để xem thông số hệ thống. | Mong đợi: Trả về thông tin tài nguyên hệ thống (HTTP 200). Thực tế: Trả về thông tin tài nguyên cấu hình hệ thống. | Admin JWT Token | Trả về thông tin chi tiết về bộ nhớ CPU, trạng thái MongoDB. | Pass
TC_ADM_15 | Admin giám sát nhật ký hoạt động hệ thống (Recent Activities) | 1. Admin truy cập GET /admin/activity để xem các hoạt động. | Mong đợi: Trả về danh sách hoạt động gần đây của phòng khám (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách hoạt động gần đây của phòng khám. | Admin JWT Token | Trả về danh sách hoạt động đăng ký, đặt lịch khám mới nhất. | Pass
TC_ADM_16 | Admin kiểm tra danh sách hóa đơn thanh toán toàn phòng khám | 1. Admin truy cập GET /payments để xem toàn bộ hóa đơn. | Mong đợi: Trả về danh sách hóa đơn thanh toán thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách hóa đơn thanh toán thành công. | Admin JWT Token | Trả về danh sách các hóa đơn thu phí điều trị hợp lệ. | Pass
TC_ADM_17 | Admin theo dõi báo cáo thống kê doanh số thanh toán | 1. Admin truy cập GET /payments/stats để xem thống kê doanh số. | Mong đợi: Trả về số liệu thống kê doanh số hóa đơn (HTTP 200). Thực tế: Trả về số liệu thống kê doanh số hóa đơn. | Admin JWT Token | Trả về báo cáo tổng số tiền đã thanh toán, chờ xử lý. | Pass
TC_ADM_18 | Admin đăng ký lịch nghỉ phép cho Bác sĩ | 1. Admin gửi yêu cầu POST đến /days-off để tạo lịch nghỉ phép. | Mong đợi: Hệ thống đăng ký thành công ngày nghỉ phép (HTTP 201). Lưu Day Off ID. Thực tế: Đăng ký thành công ngày nghỉ phép cho bác sĩ. | Doctor User ID Date: Ngày mai | Đăng ký thành công ngày nghỉ phép cho bác sĩ Tú vào ngày mai. | Pass
TC_ADM_19 | Admin thực hiện xóa lịch nghỉ phép của Bác sĩ | 1. Admin gửi yêu cầu DELETE đến /days-off/:id để xóa lịch nghỉ phép. | Mong đợi: Hệ thống xóa lịch nghỉ phép thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống xóa lịch nghỉ phép thành công. | Day Off ID | Hủy bỏ và xóa lịch nghỉ phép thành công. | Pass
TC_ADM_20 | Admin xác nhận thanh toán tiền mặt thủ công cho Bệnh nhân | 1. Doctor khôi phục trạng thái hóa đơn về chờ thanh toán qua PUT /payments/:id. | Mong đợi: Trạng thái hóa đơn chuyển về pending thành công (HTTP 200). Thực tế: Khôi phục trạng thái hóa đơn về chờ thanh toán thành công. | Payment ID | Hóa đơn chuyển sang trạng thái đã thanh toán (paid) thành công. | Pass
|  | 2. Admin gửi yêu cầu POST đến /payments/confirm để xác nhận tiền mặt. | Mong đợi: Hệ thống chuyển trạng thái hóa đơn thành paid thành công (HTTP 200). Thực tế: Xác nhận hóa đơn đã trả bằng tiền mặt thành công. | Payment ID Method: cash
TC_ADM_21 | Admin xóa hóa đơn thanh toán khỏi hệ thống | 1. Admin gửi yêu cầu DELETE đến /payments/:id để xóa hóa đơn. | Mong đợi: Xóa hóa đơn thanh toán thành công (HTTP 200). Thực tế: Xóa hóa đơn thanh toán thành công khỏi hệ thống. | Payment ID | Xóa hóa đơn thành công khỏi cơ sở dữ liệu. | Pass
TC_ADM_22 | Admin (hoặc Lễ tân) thực hiện tiếp đón người đến khám (Check-in) | 1. Admin gửi yêu cầu PUT đến /appointments/:id để check-in bệnh nhân. | Mong đợi: Trạng thái cuộc hẹn cập nhật thành 'checked-in' thành công. Thực tế: Tiếp đón bệnh nhân thành công (status: checked-in). | Appointment ID | Trạng thái lịch hẹn chuyển sang 'checked-in' thành công. | Pass
TC_ADM_23 | Admin quản lý Danh mục Dịch vụ nha khoa (Tạo mới dịch vụ) | 1. Admin gửi yêu cầu POST đến /services để tạo dịch vụ mới. | Mong đợi: Dịch vụ nha khoa được tạo mới thành công với mã ID lưu lại. Thực tế: Admin tạo dịch vụ nha khoa mới thành công. | Payload dịch vụ mới | Tạo dịch vụ nha khoa mới thành công trên hệ thống. | Pass
TC_ADM_24 | Admin thiết lập Giá dịch vụ nha khoa | 1. Admin gửi yêu cầu PUT đến /services/:id để thay đổi đơn giá dịch vụ. | Mong đợi: Đơn giá mới của dịch vụ được cập nhật thành công. Thực tế: Admin cập nhật giá dịch vụ thành công. | Service ID Đơn giá mới | Cập nhật và lưu đơn giá dịch vụ nha khoa thành công. | Pass
TC_ADM_25 | Admin xóa dịch vụ nha khoa khỏi hệ thống | 1. Admin gửi yêu cầu DELETE đến /services/:id để xóa dịch vụ. | Mong đợi: Dịch vụ nha khoa được xóa thành công khỏi hệ thống. Thực tế: Admin xóa dịch vụ nha khoa thành công. | Service ID | Xóa dịch vụ thành công khỏi cơ sở dữ liệu. | Pass

## Bác sĩ
Phiên bản kiểm thử lần cuối cùng : 17/06/2026
Test Case ID | Test Case Description | Test Procedures |  | Test Case Input Value | Test Case Expected Result | Status
|  | Step to Perform | Step Expected Result
TC_DOC_01 | Đăng nhập tài khoản Bác sĩ nha khoa (Doctor Login) | 1. Gửi yêu cầu đăng nhập POST đến /auth/login bằng tài khoản Bác sĩ. | Mong đợi: Đăng nhập thành công (HTTP 200), trả về Doctor JWT Token. Thực tế: Đăng nhập thành công. Đã xác thực JWT Token. | Email: doctor@vinamec.vn Password: doctor123 | Đăng nhập thành công, hệ thống trả về Token quyền Bác sĩ Tú. | Pass
TC_DOC_02 | Bác sĩ kiểm tra tài khoản cá nhân hiện tại | 1. Bác sĩ dùng Token truy cập GET /auth/me để kiểm tra tài khoản. | Mong đợi: Trả về đúng thông tin tài khoản Bác sĩ (HTTP 200). Thực tế: Thực thi thành công. (HTTP 200) | Doctor JWT Token | Trả về đúng thông tin chi tiết tài khoản bác sĩ Tú đang hoạt động. | Pass
TC_DOC_03 | Bác sĩ kiểm tra hồ sơ thông tin chuyên môn cá nhân | 1. Bác sĩ truy cập GET /doctors/me để xem hồ sơ chuyên môn. | Mong đợi: Trả về đúng hồ sơ chuyên môn bác sĩ Tú (HTTP 200). Thực tế: Trả về đúng hồ sơ chuyên môn bác sĩ nha khoa. | Doctor JWT Token | Trả về hồ sơ năng lực chuyên môn, số năm kinh nghiệm của bác sĩ Tú. | Pass
TC_DOC_04 | Bác sĩ xem danh sách Bệnh nhân phụ trách điều trị | 1. Bác sĩ truy cập GET /doctors/patients để xem danh sách bệnh nhân điều trị. | Mong đợi: Trả về danh sách bệnh nhân thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách bệnh nhân điều trị phụ trách. | Doctor JWT Token | Trả về mảng danh sách bệnh nhân do bác sĩ trực tiếp phụ trách. | Pass
TC_DOC_05 | Bác sĩ đăng ký ca trực làm việc ngày mai (Shift Registration) | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu đăng ký ca làm việc POST đến /shifts. | Mong đợi: Đăng ký thành công ca trực làm việc sáng ngày mai (HTTP 201 hoặc 409). Lưu Shift ID. Thực tế: Đăng ký thành công ca trực sáng ngày mai của bác sĩ. | Ca sáng ngày mai Max: 8 | Tạo ca làm việc mới sáng ngày mai thành công cho bác sĩ. | Pass
TC_DOC_06 | Bác sĩ kiểm tra lịch ca làm việc cá nhân | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu GET đến /shifts/me để tra cứu ca trực cá nhân. | Mong đợi: Hệ thống trả về các ca trực cá nhân thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống phản hồi các ca trực đã đăng ký của bác sĩ. | Doctor JWT Token | Hiển thị đầy đủ danh sách ca làm việc đã đăng ký cá nhân. | Pass
TC_DOC_07 | Bác sĩ phê duyệt lịch hẹn chờ khám của bệnh nhân | 1. Bác sĩ duyệt lịch hẹn khám mới của Bệnh nhân qua PUT /appointments/:id/approve. | Mong đợi: Lịch hẹn khám chuyển sang trạng thái confirmed (HTTP 200 hoặc 400). Thực tế: Bác sĩ duyệt lịch hẹn thành công (Chuyển confirmed). | Appointment ID Doctor JWT Token | Phê duyệt lịch khám thành công, chuyển sang trạng thái đã xác nhận (confirmed). | Pass
TC_DOC_08 | Bác sĩ hoàn thành ca khám răng & tự động tạo hóa đơn | 1. Bác sĩ khám xong răng, chọn hoàn thành qua PUT /appointments/:id/complete. | Mong đợi: Trạng thái chuyển completed, tự động tạo hóa đơn thanh toán thành công (HTTP 200 hoặc 400). Thực tế: Hoàn thành khám răng và tự động tạo hóa đơn phiếu thu. | Appointment ID Ghi chú khám: Lấy cao răng sạch sẽ Doctor JWT Token | Lịch khám hoàn thành thành công, tự động khởi tạo hóa đơn thu phí khám răng. | Pass
TC_DOC_09 | Bác sĩ đánh giá và Cập nhật điểm răng miệng cho bệnh nhân | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu cập nhật điểm PUT đến /scores/patient/:patientUserId. | Mong đợi: Cập nhật thành công điểm số mới (overall: 88, cleanliness: 92) kèm gợi ý điều trị (HTTP 200). Thực tế: Cập nhật thành công điểm răng miệng mới (overall: 88). | Patient User ID Điểm overall: 88, cleanliness: 92 Doctor JWT Token | Cập nhật thành công điểm răng miệng mới của bệnh nhân Lan. | Pass
TC_DOC_10 | Bác sĩ kiểm tra lịch sử chỉnh sửa điểm răng miệng (Edit Audit History) | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu GET đến /scores/patient/:patientUserId/edit-history. | Mong đợi: Hệ thống trả về nhật ký thay đổi và lý do cập nhật điểm răng miệng thành công (HTTP 200). Thực tế: Truy xuất thành công lịch sử kiểm toán cập nhật điểm. | Patient User ID Doctor JWT Token | Truy xuất thành công nhật ký kiểm toán ghi nhận sự thay đổi điểm số răng miệng. | Pass
TC_DOC_11 | Bác sĩ kiểm tra danh sách ngày nghỉ phép toàn hệ thống | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu GET đến /days-off để tra cứu ngày nghỉ. | Mong đợi: Hệ thống trả về danh sách lịch nghỉ phép thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống trả về danh sách lịch nghỉ phép thành công. | Doctor JWT Token | Trả về thông tin danh sách các ngày nghỉ phép được đăng ký. | Pass
TC_DOC_12 | Bác sĩ xem danh sách các cuộc hội thoại Chat đang hoạt động | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu GET đến /conversations để xem danh sách chat. | Mong đợi: Trả về danh sách các phòng chat đang hoạt động thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách các phòng chat đang hoạt động thành công. | Doctor JWT Token | Trả về danh sách các phòng chat hiện hữu của bác sĩ. | Pass
TC_DOC_13 | Bác sĩ truy cập nội dung hội thoại chi tiết trong phòng chat | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu GET đến /conversations/:id để xem tin nhắn. | Mong đợi: Hệ thống trả về lịch sử tin nhắn của cuộc trò chuyện (HTTP 200). Thực tế: Trả về lịch sử tin nhắn của cuộc trò chuyện thành công. | Conversation ID | Trả về đầy đủ lịch sử các tin nhắn trao đổi trong cuộc hội thoại. | Pass
TC_DOC_14 | Bác sĩ gửi tin nhắn trả lời tư vấn trong phòng chat | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST đến /conversations/:id/messages để gửi tin nhắn. | Mong đợi: Hệ thống gửi tin nhắn thành công và phản hồi tin nhắn mới (HTTP 201). Thực tế: Bác sĩ phản hồi tin nhắn tư vấn thành công. | Conversation ID Content tin nhắn trả lời | Gửi tin nhắn trả lời bệnh nhân thành công. | Pass
TC_DOC_15 | Bác sĩ quản lý thư viện hình ảnh X-quang răng của bệnh nhân | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu GET đến /images để xem thư viện ảnh. | Mong đợi: Hệ thống phản hồi danh sách hình ảnh thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách toàn bộ hình ảnh trong hệ thống. | Doctor JWT Token | Trả về danh sách tất cả các ảnh răng phòng khám đã tải lên. | Pass
TC_DOC_16 | Bác sĩ bổ sung ghi chú bệnh học vào hình ảnh X-quang răng | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu PUT đến /images/:id/notes để cập nhật ghi chú. | Mong đợi: Cập nhật ghi chú cho hình ảnh X-quang thành công (HTTP 200). Thực tế: Cập nhật ghi chú cho hình ảnh X-quang thành công. | Image ID Ghi chú: Nứt chân răng số 36 | Cập nhật ghi chú răng miệng vào tệp tin ảnh thành công. | Pass
TC_DOC_17 | Bác sĩ chạy phân tích tự động ảnh X-quang răng bằng AI | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST đến /images/:id/analyze để phân tích AI. | Mong đợi: Hệ thống chạy phân tích AI và trả kết quả thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống chạy phân tích AI và trả kết quả thành công. | Image ID | AI phân tích cấu trúc răng và trả về chẩn đoán thành công. | Pass
TC_DOC_18 | Bác sĩ thực hiện chẩn đoán AI riêng biệt bằng mã ảnh | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST chẩn đoán đến /predict/:imageId. | Mong đợi: Hệ thống trả về kết quả chẩn đoán tự động thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống trả về kết quả chẩn đoán tự động thành công. | Image ID | Trả về kết quả dự đoán tổn thương răng từ AI. | Pass
TC_DOC_19 | Bác sĩ chạy chẩn đoán hàng loạt hình ảnh bằng AI (Batch Prediction) | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST đến /predict/batch với danh sách mã ảnh. | Mong đợi: Hệ thống chẩn đoán hàng loạt thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống chẩn đoán hàng loạt hình ảnh thành công. | Array Image IDs | Trả về danh sách kết quả dự đoán hàng loạt ảnh X-quang gửi lên. | Pass
TC_DOC_20 | Bác sĩ tra cứu danh sách kết quả chẩn đoán AI của Bệnh nhân | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu GET đến /predict/results/:patientId để xem kết quả. | Mong đợi: Trả về lịch sử kết quả dự đoán AI thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về lịch sử kết quả dự đoán AI thành công. | Patient User ID | Trả về tất cả lịch sử kết quả dự đoán AI đã lưu của bệnh nhân. | Pass
TC_DOC_21 | Bác sĩ thực hiện xóa hình ảnh X-quang khỏi thư viện bệnh học | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu DELETE đến /images/:id để xóa ảnh. | Mong đợi: Xóa hình ảnh thành công khỏi thư viện (HTTP 200). Thực tế: Xóa hình ảnh thành công khỏi thư viện bệnh học. | Image ID | Xóa thành công hình ảnh (soft delete). | Pass
TC_DOC_22 | Bác sĩ chuyển văn bản hướng dẫn y khoa thành Giọng nói (Text-To-Speech) | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST đến /voice/tts với văn bản hướng dẫn. | Mong đợi: Hệ thống tạo tệp giọng nói thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống tạo tệp giọng nói hướng dẫn thành công. | Text hướng dẫn y khoa | Trả về URL âm thanh giọng nói hướng dẫn điều trị mô phỏng. | Pass
TC_DOC_23 | Bác sĩ thực hiện chuyển đổi ghi âm bệnh án thành văn bản (Speech-To-Text) | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST chứa file ghi âm đến /voice/transcribe. | Mong đợi: Chuyển đổi âm thanh thành văn bản thành công (HTTP 200). Thực tế: Chuyển đổi âm thanh thành văn bản thành công. | File ghi âm giọng nói | Hệ thống phân tích giọng nói và dịch thành chuỗi ký tự thành công. | Pass
TC_DOC_24 | Bác sĩ lưu ghi chú bệnh án lâm sàng bằng giọng nói (Voice Note) | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST đến /voice/note để lưu ghi chú lâm sàng. | Mong đợi: Hệ thống lưu trữ ghi chú thành công (HTTP 201). Thực tế: Hệ thống lưu trữ ghi chú lâm sàng thành công. | Transcription text Patient ID | Ghi chú lâm sàng được lưu trữ thành công vào bệnh án. | Pass
TC_DOC_25 | Bác sĩ giám sát danh sách hóa đơn thanh toán bệnh viện | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu GET đến /payments để xem hóa đơn. | Mong đợi: Trả về danh sách hóa đơn thu phí thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách hóa đơn thanh toán thành công. | Doctor JWT Token | Trả về danh sách hóa đơn để theo dõi công nợ dịch vụ khám. | Pass
TC_DOC_26 | Bác sĩ lập hóa đơn thanh toán điều trị răng cho bệnh nhân | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST tạo hóa đơn đến /payments. | Mong đợi: Hệ thống tạo hóa đơn thành công (HTTP 201). Lưu Payment ID. Thực tế: Hệ thống lập hóa đơn thanh toán mới thành công. | Patient ID Appointment ID Amount: 250000 | Tạo hóa đơn thanh toán mới thành công ở trạng thái chờ thanh toán. | Pass
TC_DOC_27 | Bác sĩ xác nhận Bệnh nhân chuyển khoản ngân hàng qua mã QR (QR Payment Confirm) | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST xác nhận đến /payments/qr/confirm. | Mong đợi: Hệ thống chuyển đổi trạng thái hóa đơn thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống xác nhận đã thanh toán qua QR thành công. | Payment ID | Hệ thống ghi nhận và chuyển trạng thái hóa đơn sang đã thanh toán. | Pass
TC_DOC_28 | Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân vào khám bệnh | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu PUT đến /appointments/:id để bắt đầu ca khám. | Mong đợi: Trạng thái lịch hẹn chuyển đổi thành công sang examining. Thực tế: Bác sĩ bắt đầu khám bệnh nhân thành công (status: examining). | Appointment ID | Trạng thái lịch hẹn chuyển sang 'examining' (Đang khám) thành công. | Pass
TC_DOC_29 | Bác sĩ lập hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân (Khám bệnh và cập nhật hồ sơ) | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu POST tạo hồ sơ bệnh án mới đến /records. | Mong đợi: Hồ sơ bệnh án được lưu trữ thành công trên hệ thống. Thực tế: Bác sĩ tạo hồ sơ bệnh án thành công (loại: treatment). | Payload hồ sơ bệnh án | Lập hồ sơ bệnh án thành công với loại hình thức mong muốn (ví dụ: treatment). | Pass
TC_DOC_30 | Bác sĩ cập nhật chỉnh sửa thông tin hồ sơ bệnh án | 1. Bác sĩ gửi yêu cầu PUT đến /records/:id để cập nhật nội dung ghi chú. | Mong đợi: Hệ thống lưu lại các thay đổi ghi chú thành công. Thực tế: Bác sĩ cập nhật hồ sơ bệnh án thành công. | Record ID Nội dung ghi chú mới | Cập nhật thông tin chẩn đoán, điều trị hoặc ghi chú thành công. | Pass

## Bệnh nhân
Phiên bản kiểm thử lần cuối cùng : 17/06/2026
Test Case ID | Test Case Description | Test Procedures |  | Test Case Input Value | Test Case Expected Result | Status
|  | Step to Perform | Step Expected Result
TC_PAT_01 | Đăng nhập tài khoản Bệnh nhân nha khoa (Patient Login) | 1. Gửi yêu cầu đăng nhập POST đến /auth/login bằng tài khoản Bệnh nhân. | Mong đợi: Đăng nhập thành công (HTTP 200), trả về Patient JWT Token và User ID. Thực tế: Đăng nhập thành công. Đã xác thực JWT Token. | Email: patient@vinamec.vn Password: patient123 | Đăng nhập thành công, trả về JWT Token bệnh nhân và lưu lại mã Bệnh nhân ID. | Pass
TC_PAT_02 | Bệnh nhân kiểm tra hồ sơ thông tin cá nhân | 1. Bệnh nhân dùng Token truy cập GET /auth/me để kiểm tra thông tin tài khoản. | Mong đợi: Trả về thông tin tài khoản bệnh nhân hợp lệ (HTTP 200). Thực tế: Thực thi thành công. (HTTP 200) | Patient JWT Token | Trả về đúng thông tin cá nhân của bệnh nhân Lan. | Pass
TC_PAT_03 | Bệnh nhân truy cập danh sách Lịch hẹn khám cá nhân | 1. Bệnh nhân truy cập GET /appointments/me để kiểm tra danh sách hẹn lịch của mình. | Mong đợi: Trả về danh sách lịch hẹn cá nhân thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về lịch sử danh sách cuộc hẹn khám bệnh. | Patient JWT Token | Trả về lịch sử toàn bộ các cuộc hẹn khám bệnh của riêng bệnh nhân. | Pass
TC_PAT_04 | Bệnh nhân xem danh sách Bệnh án cá nhân (My Medical Records) | 1. Bệnh nhân truy cập GET /records/me để xem danh sách bệnh án của mình. | Mong đợi: Trả về danh sách bệnh án cá nhân (HTTP 200). Thực tế: Truy xuất thành công danh sách hồ sơ bệnh án. | Patient JWT Token | Trả về toàn bộ lịch sử bệnh án lâm sàng, chuẩn đoán của bệnh nhân Lan. | Pass
TC_PAT_05 | Bệnh nhân xem Điểm số sức khỏe răng miệng của mình | 1. Bệnh nhân truy cập GET /scores/me để xem điểm răng miệng cá nhân hiện tại. | Mong đợi: Trả về bảng điểm răng miệng (HTTP 200). Thực tế: Truy xuất điểm sức khỏe răng miệng thành công. | Patient JWT Token | Trả về bảng điểm răng miệng hiện tại (overall, gumHealth, cleanliness...). | Pass
TC_PAT_06 | Bệnh nhân tra cứu lịch làm việc còn trống của Bác sĩ | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu GET tra cứu lịch trống /appointments/slots của bác sĩ Tú ngày mai. | Mong đợi: Trả về danh sách ca trực của bác sĩ, hiển thị ca sáng khả dụng (HTTP 200). Thực tế: Tra cứu ca trực rỗng sáng ngày mai của bác sĩ Tú tốt. | Doctor ID Date: Ngày mai | Hiển thị rõ các ca trực sáng/chiều/tối khả dụng của bác sĩ trong ngày. | Pass
TC_PAT_07 | Bệnh nhân thực hiện đặt Lịch hẹn khám răng mới | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu POST đến /appointments để tạo lịch hẹn khám răng. | Mong đợi: Đặt lịch khám thành công (HTTP 201 hoặc 409). Lưu Appointment ID. Thực tế: Bệnh nhân đặt lịch khám răng thành công, chờ phê duyệt. | Doctor ID Service ID Date: Ngày mai Shift: morning (Ca sáng) | Đăng ký đặt lịch khám răng thành công, trạng thái chờ xác nhận. | Pass
TC_PAT_08 | Bệnh nhân thực hiện Hủy lịch hẹn khám bệnh (Appointment Cancellation) | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu POST đặt lịch khám phụ vào ca chiều ngày mai. | Mong đợi: Đặt lịch khám phụ thành công (HTTP 201 hoặc 409). Lưu Temp Appointment ID. Thực tế: Đặt thành công cuộc hẹn phụ vào ca chiều ngày mai. | Doctor ID Service ID Date: Ngày mai Shift: afternoon | Bệnh nhân tự đặt một lịch khám răng phụ ca chiều và tự hủy lịch khám đó thành công. | Pass
|  | 2. Bệnh nhân tự gửi yêu cầu hủy lịch khám phụ qua PUT /appointments/:id/cancel. | Mong đợi: Lịch khám phụ chuyển sang trạng thái đã hủy (cancelled) thành công (HTTP 200). Thực tế: Bệnh nhân tự hủy cuộc hẹn phụ thành công. | Temp Appointment ID Reason: Hủy lịch tự động Patient JWT Token
TC_PAT_09 | Hỏi đáp tư vấn răng miệng riêng tư cá nhân hóa với AI Chatbot (Private Chat) | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu POST đến /chat/private để chat riêng tư với AI về nhức răng. | Mong đợi: Nhận được câu trả lời tư vấn chi tiết từ AI (HTTP 200). Thực tế: Tư vấn AI riêng tư thành công, chatbot phản hồi chi tiết. | {"message": "Toi bi nhuc rang khon..."} | Nhận được phản hồi tư vấn thông minh, chuyên nghiệp và bảo mật từ hệ thống AI Chatbot. | Pass
TC_PAT_10 | Bệnh nhân tra cứu lịch sử hội thoại Chat tư vấn | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu GET đến /chat/history để lấy lịch sử trò chuyện. | Mong đợi: Hệ thống phản hồi danh sách lịch sử chat thành công (HTTP 200). Thực tế: Hệ thống truy xuất thành công lịch sử trò chuyện AI. | Patient JWT Token | Trả về danh sách các phiên trò chuyện tư vấn của bệnh nhân trước đó. | Pass
TC_PAT_11 | Bệnh nhân tái kiểm tra bảng điểm răng miệng sau điều trị | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu GET đến /scores/me để đối chiếu điểm sau điều trị. | Mong đợi: Hệ thống trả về bảng điểm mới nhất đã tăng lên 88 điểm (HTTP 200). Thực tế: Bệnh nhân xem thấy điểm răng miệng tăng lên 88 điểm. | Patient JWT Token | Bệnh nhân đối chiếu xem thấy điểm số răng miệng của mình đã tăng lên 88 điểm. | Pass
TC_PAT_12 | Bệnh nhân lấy danh sách Bác sĩ có sẵn để nhắn tin tư vấn trực tuyến | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu GET đến /conversations/available-users. | Mong đợi: Trả về danh sách các bác sĩ khả dụng thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách các bác sĩ khả dụng thành công. | Patient JWT Token | Trả về danh sách các tài khoản bác sĩ hoạt động có thể chat. | Pass
TC_PAT_13 | Bệnh nhân khởi tạo phòng chat trực tuyến với Bác sĩ Tú | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu POST đến /conversations/find-or-create với bác sĩ Tú. | Mong đợi: Khởi tạo thành công phòng chat (HTTP 200). Lưu Conversation ID. Thực tế: Khởi tạo thành công phòng chat mới. | Doctor User ID | Khởi tạo thành công phòng chat mới hoặc trả về phòng chat có sẵn. | Pass
TC_PAT_14 | Bệnh nhân gửi tin nhắn trao đổi tình trạng răng trong phòng chat | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu POST đến /conversations/:id/messages để gửi tin nhắn. | Mong đợi: Gửi tin nhắn thành công và phản hồi tin nhắn đã tạo (HTTP 201). Thực tế: Gửi tin nhắn mô tả triệu chứng răng ê buốt thành công. | Conversation ID Nội dung tin nhắn ê buốt răng | Gửi tin nhắn thành công đến phòng chat chung của hai người. | Pass
TC_PAT_15 | Bệnh nhân tải lên tệp tin hình ảnh răng của mình lên hệ thống | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu POST đa thành phần (Multipart) đến /images/upload. | Mong đợi: Tải ảnh thành công và lưu trữ trên máy chủ (HTTP 201). Lưu Image ID. Thực tế: Tải lên hình ảnh X-quang răng thành công. | Tệp tin hình ảnh Type: xray | Tải lên thành công ảnh chụp và nhận lại đường link ảnh. | Pass
TC_PAT_16 | Bệnh nhân tra cứu thư viện hình ảnh răng cá nhân đã tải lên | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu GET đến /images/me. | Mong đợi: Trả về danh sách ảnh răng của bệnh nhân thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách hình ảnh răng của bệnh nhân thành công. | Patient JWT Token | Trả về danh sách các tệp tin ảnh chụp răng của chính bệnh nhân. | Pass
TC_PAT_17 | Bệnh nhân tra cứu danh sách hóa đơn thanh toán điều trị cá nhân | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu GET đến /payments/me. | Mong đợi: Trả về danh sách hóa đơn cá nhân thành công (HTTP 200). Thực tế: Trả về danh sách hóa đơn cá nhân thành công. | Patient JWT Token | Trả về lịch sử các hóa đơn thu phí chữa răng của bệnh nhân. | Pass
TC_PAT_18 | Bệnh nhân tự tạo mã QR thanh toán hóa đơn bằng tài khoản MBBank (VietQR) | 1. Bệnh nhân gửi yêu cầu POST đến /payments/qr/generate. | Mong đợi: Tạo mã VietQR động thành công để quét thanh toán (HTTP 200). Thực tế: Tạo mã VietQR động để quét thanh toán thành công. | Payment ID | Trả về đường dẫn mã QR động và nội dung chuyển khoản tự động. | Pass